แผนการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

| ไตรมาส | กิจกรรม | งบประมาณ | มอบหมายงาน |
| --- | --- | --- | --- |
| ไตรมาส 1 ต.ค. – ธ.ค. | -สรุปงาน สปสช.ปีงบ 2562 ส่งเขตฯ -เร่งรัดการประชุม สปสช.ครั้งที่ 1 -พ่นหมอกควันป้องกันโรคก่อนเปิดเทอม -ติดตามผู้ประกอบการ ต่อใบอนุญาตฯ -สำรวจล้งมะพร้าว -สุ่มตรวจน้ำประปาหมู่บ้านและประปาภูมิภาค (คลอรีน) -ตรวจวัดสภาพน้ำธรรมชาติ ลงควบคุมโรคไข้เลือดออก (ใส่ทราย / กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย) | - กองทุนฯสปสช. อบต. - - อบต. อบต. กองทุนฯสปสช. /รพ.สต./อบต. | ผอ.กองฯ ผอ.กองฯ คนงานกองสาธารณสุขฯ ผอ.กองฯ ผอ.กองฯ ผอ.กองฯ/กองช่าง ผอ.กองฯ คนงาน/อสม.ในพื้นที่ |
| ไตรมาส 2 ม.ค. – มี.ค. | -สรุปงาน สปสช.ไตรมาส 1 ส่งเขตฯ -เร่งรัดการประชุม สปสช.ให้ผ่านเกณฑ์ 4 ครั้ง/ปี -สำรวจสุนัข – แมว ลงทะเบียน -สำรวจล้งมะพร้าว -สุ่มตรวจน้ำประปาหมู่บ้านและประปาภูมิภาค (คลอรีน) -ตรวจวัดสภาพน้ำธรรมชาติ -ดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติ | - กองทุนฯสปสช. อบต. - อบต. - อบต. | ผอ.กองฯ ผอ.กองฯ ผอ.กองฯ ผอ.กองฯ ผอ.กองฯ ผอ.กองฯ ผอ.กองฯ |
| ไตรมาส 3 เม.ย. – มิ.ย. | -สรุปงาน สปสช.ไตรมาส 2 ส่งเขตฯ -พ่นหมอกควันป้องกันโรคก่อนเปิดเทอม -โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า -สุ่มตรวจน้ำประปาหมู่บ้านและประปาภูมิภาค (คลอรีน) -ตรวจวัดสภาพน้ำธรรมชาติ -ตรวจล้งมะพร้าว -ดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติ -ลงควบคุมโรคไข้เลือดออก (ใส่ทราย / กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย) | กองทุนฯสปสช. อบต. อบต. อบต. - - อบต. กองทุนฯสปสช. /รพ.สต./อบต. | ผอ.กองฯ คนงานกองสาธารณสุขฯ ผอ.กองฯ ผอ.กองฯ ผอ.กองฯ ผอ.กองฯ ผอ.กองฯ คนงาน/อสม.ในพื้นที่ |
| ไตรมาส 4 ก.ค. – ก.ย. | -สรุปงาน สปสช.ไตรมาส 3 ส่งเขตฯ -สุ่มตรวจน้ำประปาหมู่บ้านและประปาภูมิภาค (คลอรีน) -ตรวจวัดสภาพน้ำธรรมชาติ -ตรวจล้งมะพร้าว -ดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติ -ลงควบคุมโรคไข้เลือดออก (ใส่ทราย / กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย) -รับเรื่องร้องเรียนต่างๆ/สรุปเรื่อง | กองทุนฯสปสช. อบต. - - อบต. กองทุนฯสปสช. /รพ.สต./อบต. อบต. | ผอ.กองฯ ผอ.กองฯ ผอ.กองฯ ผอ.กองฯ ผอ.กองฯ คนงาน/อสม.ในพื้นที่ ผอ.กองฯ/นิติกร |